# PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO OPERACIONAL REMOTO (COR)

Sistema L42 - Integração e Operacionalização

Documento de Planejamento Técnico

Data: 20/09/2026

Classificação: Documento Técnico Interno

Versão: 1.0 | Status: Em Desenvolvimento

# RESUMO EXECUTIVO

Este documento define o cronograma técnico detalhado para a implantação do Centro Operacional Remoto (COR) responsável pela operação, monitoramento e contingência do Sistema L42.

Duração: 2-4 semanas | Dias úteis: 15-30 | Modelo: Implantação faseada com testes contínuos

Inclui: VPN, Firewall MikroTik, Wazuh, Backup, Redundância, Procedimentos Operacionais

Objetivos Principais:

✓ Estrutura física, elétrica e de climatização

✓ Rede crítica segmentada com redundância de internet

✓ VPN Segura

✓ Estações principal e contingência operacionais

✓ Monitoramento central (Wazuh) e logs auditáveis

✓ Integração testada com USV UMI POLARIS

✓ Documentação operacional completa e backup validado

# CRONOGRAMA - 2 SEMANAS (15 dias úteis)

| Semana | Atividades | Dias | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamento, Projeto, Energia | 1-2 | ◯ |
| 2 | Cabeamento, Rack, Internet | 2-3 | ◯ |
| 3 | MikroTik, Firewall, VPN | 3-4 | ◯ |
| 4 | Estações, Software, Imagem | 2-3 | ◯ |
| 5 | Wazuh, USB, Segurança | 1-2 | ◯ |
| 6 | Backup, Documentação | 2-3 | ◯ |
| 7-8 | Testes, Auditoria, Final | 1-2 | ◯ |

# SEMANA 1: LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO (1-2 dias)

## Dia 1: Levantamento da Sala

Dimensões e Infraestrutura: Medir sala, pontos elétricos, quadro, aterramento, AC, saídas de emergência. Documentar capacidade disponível (kVA, internet, ar).

Segurança Física: Acesso à sala, câmeras, UPS/gerador possibilidade, extintores, detectores.

Entregáveis: Planta técnica, inventário fotográfico, lista de pendências, relatório viabilidade.

## Dia 2: Projeto do Layout

Áreas: Operacional (2 estações + monitores), Rack (infra), Administrativa (docs).

Posicionamento físico de todos equipamentos considerando fluxo de cabos, ventilação, segurança física.

## Dia 2: UPS

Especificação UPS: On-line dupla conversão, 10kVA, autonomia 30min em carga crítica.

Circuitos: Isolado para críticos (estações, rack, comunicação) e não-críticos (AC, iluminação).

Teste: Desligar energia principal → verificar funcionamento em UPS → medir autonomia

# SEMANA 1: INFRAESTRUTURA FÍSICA (2-3 dias)

## Dia 1-3: Cabeamento Estruturado

Padrão: Cat6A (recomendado) ou Cat6 (mínimo)

Identificação: COR-OP01, COR-OP02, COR-NET01, COR-COM01 (sistemático)

Testes: Continuidade em cada ponto, velocidade (1Gbps Cat6A), comprimento < 100m

## Dia 3-4: Rack 9U

U01-02: Patch panel Cat6A 24p | U03: PDU | U04-05: Switch 24p | U06-07: MikroTik | U08-09: Firewall | U10-14: Wazuh

## Dia 4-7: Internet Redundância

Link 1: Starlink/Fibra (100+ Mbps) | Link 2: 4G/5G (50+ Mbps)

Failover automático em 30s, testes de velocidade, latência < 150ms, troca de link

# SEMANA 1: REDES E FIREWALL (3-4 dias)

## Dia 1-2: Configuração MikroTik Básica

1. Backup original (/export + backup binário)

2. Identidade: /system identity set name=COR-GATEWAY-01

3. NTP e DNS: pool.ntp.br, 8.8.8.8 e 1.1.1.1

4. Interfaces: ether1 (WAN1), ether2 (WAN2), ether3-5 (LAN/Trunk)

## Dia 2-3: Segmentação de Rede (VLANs)

VLAN 10 - CRÍTICA: 10.10.80.0/24 (Estações, Switch, MikroTik, Comunicação)

/interface vlan add name=CRITICA vlan-id=10 interface=ether5

/ip address add address=10.10.80.1/24 interface=CRITICA

VLAN 20 - ADMINISTRAÇÃO: 192.168.88.0/24 (Docs, Visitantes, Admin)

/interface vlan add name=ADMIN vlan-id=20 interface=ether5

/ip address add address=192.168.88.1/24 interface=ADMIN

## Dia 3-4: Firewall - Regras INPUT/OUTPUT/FORWARD

| Regra | Critério | Ação |
| --- | --- | --- |
| INPUT-01 | TCP/22 (SSH) de 10.10.80.0/24 | Accept |
| INPUT-02 | TCP/443 (HTTPS) de Any | Accept |
| INPUT-03 | UDP/51820 (WireGuard) de Any | Accept |
| INPUT-04 | Tudo mais | Drop |
| FORWARD-01 | CRITICA → Internet (ether1) | Accept |
| FORWARD-02 | CRITICA → VPN (wg0) | Accept |
| FORWARD-03 | Tudo mais | Drop |

## Dia 4-5: NAT/MASQUERADE

/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=10.10.80.0/24 action=masquerade comment="CRITICA to WAN"

/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether2 src-address=192.168.88.0/24 action=masquerade comment="ADMIN to WAN backup"

## Dia 5-7: VPN - WireGuard ou IPsec

RECOMENDADO: WireGuard (moderno, rápido, confiável)

Arquitetura:

COR (10.10.80.0/24) → WireGuard (51820) → AWS Gateway (203.0.113.1) → L42 (10.0.1.100)

Passo 1: Criar Interface WireGuard

/interface wireguard add name=wg0 listen-port=51820

/ip address add address=10.0.255.1/24 interface=wg0

Passo 2: Adicionar Peer (AWS)

/interface wireguard peers add interface=wg0 public-key=[AWS_public_key] endpoint-address=203.0.113.1 endpoint-port=51820 allowed-address=10.0.0.0/16

Passo 3: Rota para Rede AWS

/ip route add dst-address=10.0.0.0/16 gateway=wg0

Passo 4: Firewall para VPN

/ip firewall filter add chain=forward in-interface=CRITICA out-interface=wg0 action=accept comment="CRITICA to L42 via WireGuard"

/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=wg0 src-address=10.10.80.0/24 action=masquerade comment="CRITICA to L42"

Passo 5: Logging

/system logging action add name=remote target=10.10.80.50 remote-port=514

/system logging add topics=firewall action=remote

Testes VPN (CRÍTICO):

☐ Ping 10.0.1.100 (L42) a partir de 10.10.80.100 → latência < 150ms

☐ Iperf3 entre COR e L42 (throughput)

☐ Reconexão automática (desligar/religar wg0)

☐ Failover Link1→Link2 (VPN mantém)

☐ Resolução DNS (se necessário)

# SEMANA 2: ESTAÇÕES DE OPERAÇÃO (2-3 dias)

## Dia 1-2: Imagem Padrão do Sistema

Hardware: i5/i7 (6+ cores), 16GB RAM, 512GB SSD

SO: Windows 11 Pro ou Server 2022

1. Install Windows (mídia original)

2. Update drivers + Windows Update

3. Rede: IP estático 10.10.80.100 (OP01) ou .101 (OP02), Gateway 10.10.80.1, DNS 8.8.8.8 / 1.1.1.1

4. Segurança: Firewall Windows, Windows Defender, Bloqueio 5min

5. Software: Visual C++, .NET 4.8, OceanAlpha, WireGuard, Wazuh Agent, Chrome/Firefox

6. OceanAlpha: Conectar ao backend AWS, criar usuários operacionais

7. Criar Imagem: COR-L42-W11-OP01-v1.0 com Hash SHA256 registrado

## Dia 2-3: Estação Principal (OP01)

Restaurar imagem padrão

2x Monitores 27" 2560x1440:

• Monitor 1: OceanAlpha (mapa, telemetria, status L42)

• Monitor 2: Dashboard admin (logs Wazuh, status rede, alarmes)

Testes OP01:

☐ Boot completo e rápido

☐ Ping gateway (10.10.80.1) → OK

☐ Internet (ping 8.8.8.8) → OK

☐ OceanAlpha abre e conecta à AWS

☐ Comunicação L42 → latência < 200ms

☐ Monitores em resolução nativa

## Dia 2-3: Estação Contingência (OP02)

Idêntica a OP01 em hardware/software

Mesmo IP range (10.10.80.101), mesmos testes

Teste crítico: Desligar OP01 → OP02 assume operação completa

## Dia 1: Wazuh Agent

Instalar em OP01 e OP02:

msiexec.exe /i wazuh-agent-4.x-1.msi /quiet WAZUH_MANAGER_IP=10.10.80.50 WAZUH_AGENT_NAME=COR-OP01 WAZUH_AGENT_GROUP=operacao

net start WazuhSvc

Verificar no Wazuh: Agente registrado e ativo

# SEMANA 2: MONITORAMENTO E SEGURANÇA (5-7 dias)

## Dia 2-3: Servidor Wazuh

VM Ubuntu 22.04: 4+ vCPU, 8GB RAM, 100GB SSD, IP 10.10.80.50

curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | apt-key add -

echo "deb https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" > /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list

apt update && apt install -y wazuh-manager wazuh-indexer filebeat

systemctl start wazuh-manager && systemctl enable wazuh-manager

Dashboard: https://10.10.80.50

## Dia 4-5: Regras Customizadas

Arquivo: /var/ossec/etc/rules/cor-custom.xml

Exemplo: Detectar instalação de software não autorizado

<rule id="200002" level="7">

<description>Software instalado: $installname</description>

</rule>

Alertas customizados para: Login/logout não autorizado, mudanças sistema, USB não autorizado, firewall blocks

## Dia 4-5: Controle de USB

Windows Group Policy: gpedit.msc → Removable Storage → USB → Deny All Access

Exceções: Teclado e mouse (HID class) registrados e autorizados

Teste: Conectar pendrive não autorizado → bloqueado e alertado no Wazuh

## Dia 5-6: Política de Senhas

| Requisito | Mínimo | Recomendado | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Comprimento | 12 caracteres | 16+ | Use passphrase |
| Complexidade | AaBb123!@ | Maiús/minús/nº/símbolo | Obrigatório |
| Expiração | 90 dias | Renovar | Automático |
| Histórico | 5 últimas | Sem reuso | Aplicar policy |

# SEMANA 2: BACKUP E DOCUMENTAÇÃO (5 dias)

## Dia 1-2: Plano de Backup

| Frequência | O Quê | Armazenamento | Retenção |
| --- | --- | --- | --- |
| Diário | Windows (Imagem SO) | HD Externo 2TB | 7 dias (rodízio) |
| Semanal (5ª) | MikroTik + VPN + Docs | Pendrive + Cloud encriptado | 1 mês |
| Mensal (1º) | Imagem completa estações | Offline + Archive (2x) | 12 meses |

## Dia 2-3: Implementação

Diário: Windows Backup (imagem OP01+OP02) → HD Externo 2TB (rodízio 7 dias)

Semanal (5ª): MikroTik /export + VPN keys + Documentação → Pendrive encriptado + Cloud

Mensal (1º): Imagem completa → Armazenamento offline (2 cópias, 12 meses retenção)

## Dia 2-3: Teste de Restauração (CRÍTICO)

Backup SEM teste de restauração NÃO É BACKUP

Teste Mensal:

1. Simular falha de OP01

2. Restaurar backup

3. Verificar: SO boot, rede, OceanAlpha, L42 ping

4. Registrar RTO (tempo de recuperação)

## Dia 1: Documentação Operacional

01 - Diagrama de Rede (Visio/draw.io)

02 - Mapa de IPs

03 - Inventário de Equipamentos (marca, modelo, serial, IP, garantia)

04 - Manual do Operador (OceanAlpha, L42, procedimentos normais)

05 - Plano de Contingência (se X falhar, fazer Y)

06 - Runbook (Startup, Shutdown, Failover, Recovery)

07 - Matriz de Acessos (quem pode acessar quê)

08 - Registro de Testes (data, teste, resultado, responsável)

# TESTES E OPERACIONALIZAÇÃO (2 dias)

## Dia 1-2: Testes de Falha Controlada

Objetivo: Validar resilência e procedimentos funcionam REALMENTE

| ID | Ação | Esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Desligar Link 1 | Failover automático < 30s | ☐ ✓ |
| T-02 | Desligar OP01 | OP02 assume, L42 OK | ☐ ✓ |
| T-03 | Cortar energia | UPS assume, > 30min | ☐ ✓ |
| T-04 | Reiniciar MikroTik | Rede OK em < 2min | ☐ ✓ |
| T-05 | Desconectar VPN | Reconexão auto < 60s | ☐ ✓ |

## Dia 1-2: Simulação Operacional Completa

Executar operação 2-3h SEM dados reais:

1. Boot COR → 2. Rede/VPN OK → 3. OceanAlpha conectado → 4. L42 simulado respondendo

5. Telemetria/Vídeo OK → 6. Simular perda internet → Contingência ativa

7. Recuperar internet → 8. Simular falha OP01 → OP02 assume

9. Encerramento seguro → 10. Tudo registrado

## Dia 2-3: Auditoria Interna

| Questão | Sim/Não | Localização |
| --- | --- | --- |
| Diagrama de rede completo? | ☐ | /docs |
| Backup testado 30 dias? | ☐ | Registro Testes |
| Matriz acessos documentada? | ☐ | Doc-07 |
| Plano contingência OK? | ☐ | Doc-05 |
| Imagem com hash registrado? | ☐ | Doc-03 |
| Wazuh recebendo logs? | ☐ | Dashboard Wazuh |

## Dia 2-3 Teste Final de Operacionalização

| Categoria | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| INFRAESTRUTURA | ☐ Energia e UPS | ✓ / ✗ |
|  | ☐ Climatização | ✓ / ✗ |
|  | ☐ Rede (cabos ok) | ✓ / ✗ |
| TI | ☐ Firewall OK | ✓ / ✗ |
|  | ☐ VPN conectada | ✓ / ✗ |
|  | ☐ Wazuh recebendo | ✓ / ✗ |
| OPERAÇÃO | ☐ OP01 + OP02 OK | ✓ / ✗ |
|  | ☐ OceanAlpha → L42 | ✓ / ✗ |
|  | ☐ Telemetria OK | ✓ / ✗ |
| CONTINGÊNCIA | ☐ Failover Internet | ✓ / ✗ |
|  | ☐ Failover Energia | ✓ / ✗ |
|  | ☐ VPN auto-reconecta | ✓ / ✗ |
|  | ☐ Backup restaurável | ✓ / ✗ |

# CONCLUSÃO

Após 2-3 semanas de implantação faseada, testes contínuos e documentação completa, o COR estará operacional, resiliente e pronto para integração com L42.

Próximas Etapas:

✓ Certificação/Aprovação regulatória (se exigido)

✓ Treinamento de operadores

✓ Operação 24/7 (se missão crítica)

✓ Monitoramento contínuo e manutenção preventiva

Documento preparado para implantação profissional, segura e testada do COR-L42.